**ПРОТОКОЛ**

**ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

**щодо розгляду скарги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «20» листопада 2023 р. | № 194 | смт Немішаєве |

Мною, уповноваженою особою С.В.Філоненко розглянуто скаргу щодо необхідності внесення змін до тендерної документації.

**ВСТАНОВИВ:**

10 листопада 2023 року мною оголошена закупівля: «ДК 021-2015 (CPV) 45210000-2 - Будівництво будівель («Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) на території Клавдіївського ліцею імені Олександра Рибалка Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Клавдієво-Тарасове, вул. Франка, 9».).

Ідекн6тифікатор закупівлі: UA-2023-11-10-014543-a.

В ході перегляду закупівлі було прийнято рішення, про внесення змін до тендерної документації, керуючись стаття 24 , пункт 2, абз. 2 та Стаття 10 , пункт 3 , підпункт 3

**ВИРІШИВ:**

1. Внесено наступні зміни:

Внесено змін п п. 5 Додатку 1 до тендерної документації:

 а саме :

інформація про наявність в учасника діюча(-і) ліцензія(-ї) або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності (Розробка ґрунтів, улаштування грунтових споруд; Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; Вентиляції і кондиціювання повітря; Водопостачання; Каналізації; Електропостачання, електроосвітлення; Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення інформаційних) (не нище СС3), діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до тендерної документації), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії передбачено законодавством.

змінено на:

 - інформація про наявність в учасника діюча(-і) ліцензія(-ї) або документа дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності (Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій; Вентиляції і кондиціювання повітря; Водопостачання; Каналізації; Електропостачання, електроосвітлення; Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення інформаційних) (не нище СС3), діючого дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до тендерної документації), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії передбачено законодавством.

(виключено вимогу щодо надання діючої ліцензії або документу дозвільного характеру на провадження певного виду господарської діяльності - Розробка ґрунтів, улаштування грунтових споруд)

В проекті договору (Додаток № 3 до тендерної документації)

Внести наступні зміни:

Розділ V :

V. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 5.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт з можливим відтермінуванням платежу на термін до 90 календарних днів, на підставі актів форми КБ-2в, КБ- 3 протягом 7 банківських днів.

5.2 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12. 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», за умови наявності коштів Замовник може здійснювати попередню оплату у розмірі що не перевищує 30 % річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців, яка спрямовується на небюджетні рахунки, відкриті на ім'я Підрядника в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.

Підрядник зобов’язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику.

5.3. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді.

5.4.Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, використовуються з урахуванням правил Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

5.5. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

Викласти в наступній редакції:

V. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

 5.1. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт, при умові надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт з можливим відтермінуванням платежу на термін до 90 календарних днів, на підставі актів форми КБ-2в, КБ- 3 протягом 7 банківських днів.

5.2. Поточні та остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів з джерел фінансування, на підставі актів форми КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для підписання Замовнику у строк не пізніше 20-го числа звітного місяця в паперовому вигляді.

5.3. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, використовуються з урахуванням правил Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

5.4. Розбіжності, що виникли при підписанні актів виконаних робіт, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

**Уповноважена особа С.В.Філоненко**