**ДОДАТОК 1**

 *до тендерної документації*

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :**

 **Технічне завдання**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип дослідження | Кількісне соціологічне дослідження |
| Термін реалізації | Листопад 2023 - грудень 2023 рік |
| Мета дослідження | Проведення соціального моніторингу якості життя у Львівській громаді 2023-2024 рр |
| Параметри вибіркової сукупності | Тип вибірки: багатоступенева пропорційна стратифікаційна з квотою на останньому щаблі відбору (вік, стать); вибірка повинна бути репрезентативною до кількості населення та його структури станом на 2023 рік.Об’єм вибірки: 800 випадківОдиниця спостереження: мешканець / мешканка Львівської громади, старше 18 років, що проживає тут щонайменше 3 місяці |
| Методи та інструментарій дослідження | f2f інтерв’ювання за анкетою з відкритими та закритими запитаннями  |
| Територіальне покриття дослідження | Львівська громада |
| Мова опитування (анкетування) та робоча мова інтерв’юерів | Українська |
| Етапи реалізації дослідження | Доопрацювання інструментарію з урахуванням актуальних змін місті для мешканців Львова, віком від 18 років, із відкритими та закритими запитаннями (узгоджується із Замовником).Розрахунок вибіркової сукупності дослідження за типом репрезентативна багатоступенева пропорційна стратифікаційна з квотою на останньому щаблі відбору відповідно до даних ГУСуЛО станом на 1 січня 2023 року (узгоджується із Замовником).Підготовка супровідних матеріалів (інструкції для інтерв’юерів, картки до запитань, маршрутні листи, бейджі та інше).Формування дослідницької команди, відповідальної за реалізацію дослідження.Проведення інструктажу для інтерв’юерів.Початок польових робіт: опитування респондентів. Менеджерство процесу опитування.Контроль роботи інтерв'юерів. Перевірка на коректність заповнення анкет та карт.Створення бази даних SPSS.Кодування відкритих та закритих запитань анкет (внесення інформації у базу даних SPSS).Виведення даних: відкритих та закритих запитань у вигляді таблиці лінійних та крос-табуляційних розподілів (Excel).Аналіз  результатів кількісного дослідження.Написання 1 комплексного аналітичного звіту за результатами опитування (одновимірний та двовимірний аналізи), а також порівняння даних результатів дослідження за 2023 рік із 2013 р, 2016-2018, 2019 роками |
| Термін реалізації дослідження | Опитування: **листопад-грудень 2023 року**Формування аналітичних звітів: **грудень 2023 року** |
| Отримання звіту про проведення дослідження (опитування) | Фінальний комплексний аналітичний звіт (аналіз, систематизація та оформлення результатів дослідження у вигляді таблиць, діаграм, інфографік):* масив даних
* у друкованому вигляді (5 примірників загального аналітичного звіту, мова – українська);
* в електронному вигляді в форматі .pdf (1 примірник комплексного звіту, мова – українська).
 |