**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: **Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради**

1.2. місцезнаходження замовника: **м. Тернопіль, вул. Коперника,1**

1.3. ідентифікаційний код замовника: **35939939**

1.4. категорія замовника: **підприємства, установи, організації, зазначені в пункті 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».**

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **«Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі» (ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).**

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: **згідно ПКД, зазначено в Додатку №1.**

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

4.1. кількість товарів або обсяг робіт чи послуг: **зазначено в Додатку №1.**

4.2. місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: **м.Тернопіль, вул. вул. Львівська.**

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: **30.11.2022р.**

6. Умови оплати: **Оплату за виконані роботи проводить Замовник – Підряднику на підставі підписаних Замовником, Технаглядом і Підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3 по мірі надходження коштів з міського бюджету, при умові відсутності затримки видатків Замовника обслуговуючим банком, з можливістю відстрочки платежу до 60 календарних днів після підписання Замовником актів приймання-передачі робіт, у тому числі у 2023 році**

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: **2 231 825,00 грн.**

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): **12.09.2022р.**

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю): **15.09.2022р.**

10. Перелік критеріїв оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: **„Ціна – 100%”.**

10.1. Методика оцінки пропозицій: **економічна**

11. Розмір забезпечення пропозицій учасників: **не вимагається**

11.1. Умови надання забезпечення пропозицій учасників: **не вимагається**

12. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: **не вимагається**

12.1. Умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: **не вимагається**

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: **0,5 відсотка**

14. Джерело фінансування: **місцевий бюджет**

15. Прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками: **Лень Павло Андрійович, головний спеціаліст, gkge@ukr.net**

16. Інша інформація (вимоги до підрядника):

**1.** Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідку довільної форми про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази).

**2.** Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (довідку довільної форми про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід).

**3.** Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (надати копію договору у якому предмет договору аналогічний предмету закупівлі та копію позитивного відгуку замовника про виконання робіт чи послуг).

**4.** Гарантійний лист, про те, що Договірна ціна розрахована згідно чинного законодавства;

**5.** Довідку довільної форми з інформацією про кожного суб’єкта (суб’єктів) господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. У разі незалучення субпідрядників у довідці повинно бути відображено інформацію, що учасник не буде залучати субпідрядників.

**6.** Копія статуту чи іншого установчого документу, з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі тендерної пропозиції.

**7.** Належним чином завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

**8.** Належним чином завірена копія паспорту (для фізичних осіб) або інших документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, згідно п.1.ч1.ст.13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

**9.** Лист погодження з умовами договору.

**10.** Довідку довільної форми з інформацією, що до учасника не застосовувалися санкції відповідно до Закону України «Про санкції» та чинних Указів Президента України, рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

**11.** До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки.

**12.** Учасник вправі відвідати та оглянути об'єкт та дільницю, де передбачається виконання обсягів робіт згідно технічної специфікації, а також отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки пропозиції та укладання договору. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою, про що Учасником надається гарантійний лист. За результатами відвідування об’єкту складається довідка згідно Додатку №3 про огляд об’єкта, яка підписується уповноваженими особами Сторін, та подається у складі пропозиції Учасника.

**13.** Копії чинних на момент подання пропозиції сертифікатів:

- Систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015;

- Систему екологічного управління ISO 14001:2015;

- Систему менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці ISO 45001:2018..

**14.** Переможець спрощеної процедури закупівлі повинен подати інформацію про право підписання договору про закупівлю.

17. Додатки до оголошення про проведення спрощеної закупівлі:

Додаток №1 – Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Додаток №2 – Проект договору

Додаток №3 – Довідка про відвідування та огляд об’єкта

**Додаток №1**

Інформація про технічні, якісні та

інші характеристики предмета закупівлі

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|
|
|
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| **На благоустрій****Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі (обмежені умови в забудованій частині міста)** |
|   |   | Демонтаж дорожнього покриття |   |   |
| 1 | РН18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттівмеханізованим способом | 100м3 | 0,363 |
| 2 | РН18-49-1к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів здрібнорозмірних фігурних елементівмощення [ФЭМ] | 100м2 | 1,4 |
| 3 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,938 |
| 4 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміттясамоскидами на вiдстань 20 км | т | 93,8 |
| 5 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100м | 2,06 |
| 6 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,053 |
| 7 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміттясамоскидами на вiдстань 20 км | т | 5,3 |
|   |   | Бордюр та поребрик |   |   |
| *8* | *РН1-9-10* | *Розробка ґрунту в траншеях та**котлованах екскаваторами місткістю**ковша 0,25 м3 з навантаженням на**автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2* | *100 м3* | *0,2835* |
| 9 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 45,36 |
| *10* | *РН16-40-2* | *Улаштування щебеневої основи* | *м3* | *10,26* |
| *11* | *РН18-29-2* | *Установлення бортових каменів бетонних**і залізобетонних при інших видах**покриттів* | *100м* | *0,18* |
| 12 | & С1426-11709-21 | Каменi бетоннi бортовi БР100.30.15 | шт | 18 |
| *13* | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребриків на**бетонну основу* | *м* | *535* |
| 14 | & С1416-8685-4-1варіант 1 | Поребрик БР100.20.8. | шт | 535 |
|   |   | Тип 1 (пішохідна зона)  |   |   |
| 15 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритногопрофілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250 мм | 100м2 | 7,255 |
| 16 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 208,944 |
| 17 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних тавирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,7255 |
| *18* | *РН18-22-1* | *Улаштування основ та покриттів з**піщано-гравійних сумішей оптимального**гранулометричного складу одношарових,**товщиною 12 см* | *100м2* | *7,255* |
| *19* | *РН18-22-4**к=3* | *На кожний 1 см зміни товщини шару**основи та покриття з піщано-гравійних**сумішей додавати або виключати до норм**18-22-1, 18-22-2, 18-22-3* | *100м2* | *7,255* |
| 20 | & С1421-9610-1-Мваріант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш N7, розмiрзерен понад 0 до 40 мм | м3 | 137,1195 |
| *21* | *РН7-16-4* | *Улаштування підстильного шару**бетонного* | *м3* | *0,175* |
| *22* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттів з дрібнорозмірних**фігурних елементів мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *7,255* |
| 23 | С1421-9455-3варіант 1 | Щебiнь-висiвки, фракції 0-5мм | м3 | 39,71 |
| 24 | & С1426-11789-В2варіант 1 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60мм "Колор-мікс" | м2 | 729,22 |
| 25 | & С1426-11785-1-М | Тактильна плитка 30х30 | шт | 40 |
| 26 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 20 |
|   |   | Тип 2 (пішохідна зона)  |   |   |
| 27 | РН18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритногопрофілю з застосуванням екскаваторів,глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,405 |
| 28 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 60,696 |
| 29 | РН18-20-1 | Улаштування підстильних тавирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 0,1405 |
| *30* | *РН18-22-1* | *Улаштування основ та покриттів з**піщано-гравійних сумішей оптимального**гранулометричного складу одношарових,**товщиною 12 см* | *100м2* | *1,405* |
| 31 | & С1421-9610-1-Мваріант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш N7, розмiрзерен понад 0 до 40 мм | м3 | 21,2436 |
| *32* | *РН7-16-4* | *Улаштування підстильного шару**бетонного* | *м3* | *0,725* |
| *33* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттів з дрібнорозмірних**фігурних елементів мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *1,405* |
| 34 | С1421-9455-3варіант 1 | Щебiнь-висiвки, фракції 0-5мм | м3 | 6,93 |
| 35 | & С1426-11789-В2варіант 1 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60мм "Колор-мікс" | м2 | 127,26 |
| 36 | & С1426-11785-1-М | Тактильна плитка 30х30 | шт | 163 |
| 37 | РН18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурнихелементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 5 |
| *38* | *РН16-77-1* | *Підняття люків колодязів до проектних**відміток* | *шт* | *2* |
| *39* | *РН16-53-1* | *Установлення люка* | *шт* | *2* |
| 40 | С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 2 |
|   |   | Газон |   |   |
| *41* | *РН18-97-4* | *Підготовка ґрунту для влаштування**партерного та звичайного газонів вручну**з внесенням рослинної землі шаром 15 см* | *100м2* | *1* |
| *42* | *РН18-97-5* | *На кожні 5 см зміни товщини шару**додавати або виключати до норм 18-97-3,**18-97-4* | *100м2* | *-1* |
| *43* | *РН1-9-9* | *Розробка ґрунту в траншеях та**котлованах екскаваторами місткістю**ковша 0,25 м3 з навантаженням на**автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1* | *100 м3* | *0,1* |
| 44 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 12 |
| 45 | РН18-97-6 | Посів газонів партерних, мавританських тазвичайних вручну | 100м2 | 1 |
|   |   | Влаштування обмежувальних стовпчиків |   |   |
| 46 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м, групаґрунту 2 | 100 м3 | 0,008 |
| 47 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,008 |
| 48 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 1,28 |
| *49* | *РН16-40-2* | *Улаштування щебеневої основи* | *м3* | *0,12* |
| *50* | *РН2-15-1* | *Бетонування стовпчиків* | *100 м3* | *0,006* |
| 51 | & С111-1804-3варіант 1 | Деталь закладна діам.76 | шт | 16 |
| *52* | *РН20-12-2* | *Монтаж стовпчиків для обмеження руху* | *1т* | *0,0432* |
| 53 | & С1633-89-49варіант 1 | Обмежувачі руху з нержавіючої сталі | шт | 16 |
|   |   | Прикрайовий ремонт |   |   |
| 54 | РН18-1-6 | Розбирання асфальтобетонних покриттіввручну | 100м3 | 0,005 |
| 55 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами наавтомобілі-самоскиди, місткість ковшаекскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,0105 |
| 56 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміттясамоскидами на вiдстань 20 км | т | 1,05 |
| *57* | *РН18-42-1* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з**гарячих асфальтобетонних сумішей**крупнозернистих вручну з ущільненням**ручними котками* | *100м2* | *0,1* |
| *58* | *РН18-42-2**к=2* | *На кожні 0,5 см зміни товщини шару**додавати або виключати до норми 18-42-1* | *100м2* | *0,1* |
|   |   | Водовідвідний лоток |   |   |
| 59 | РН1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами,група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,03 |
| 60 | РН1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,03 |
| 61 | С311-10 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 4,8 |
| *62* | *ПВ1-1-5* | *Встановлення водовідвідних лотків**BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною**гідравлічного перерізу 200 мм* | *100 м* | *0,3* |
| 63 | & С113-2422-8 | Лоток водовідвідний BetoMax DRIVE ЛВ-20.26.21-Б з чавунною решіткою | шт | 30 |

Інженерно-будівельне проектування у частинні забезпечення експлуатації, забезпечення захисту від шуму щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (середні наслідки)

**Додаток №2**

Проект договору

**Проект Договору № \_\_\_**

**про закупівлю робіт**

 м. Тернопіль «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, в особі начальника управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

**I. Предмет договору**

1.1. Підрядник зобов'язується виконати Замовникові роботи, зазначені в тендерній документації, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

1.2. Найменування робіт «Капітальний ремонт - благоустрій пішохідної зони на вул. Львівській в м.Тернополі» (ДК 021:2015 код 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

**II. Якість робіт**

Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам і вимогам державних будівельних норм та інших нормативних документів.

**III. Ціна договору**

3.1. Вартість (ціна) цього Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_\_\_ коп.) у тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_\_\_ коп.).

3.2. Договірна ціна визначається відповідно до поданої тендерної пропозиції Виконавця.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.4. Вартість Договору відповідно до бюджетних асигнувань на 2022 рік становить:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV. Порядок здійснення оплати**

4.1. Джерело фінансування робіт: Кошти місцевого бюджету.

4.2. Замовник виконує свої зобов’язання по даному Договору лише при умові виникнення платіжних зобов’язань, у разі наявності та в межах бюджетних асигнувань.

4.3. Розрахунок вартості виконаних робіт здійснює Підрядник, Технагляд протягом 3-х робочих днів перевіряє правильність розрахунку і підписує його в частині фактично виконаних робіт (форми КБ-2в).

4.4. Оплату за виконані роботи проводить Замовник – Підряднику на підставі підписаних Замовником, Технаглядом і Підрядником актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3 по мірі надходження коштів з міського бюджету, при умові відсутності затримки видатків Замовника обслуговуючим банком, з можливістю відстрочки платежу до 60 календарних днів після підписання Замовником актів приймання-передачі робіт, у тому числі у 2023 році.

4.5.Оплату робіт, виконаних субпідрядними організаціями, у разі їх залучення, здійснює Підрядник.

4.6. Замовник згідно чинного законодавства може надавати аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт будівельних матеріалів. Після вказаного терміну невикористані Підрядником суми авансу повертаються Замовнику.

**V. Виконання робіт**

5.1. Строки (термін) виконання робіт – Сторони домовились про можливість виконання повного комплексу робіт по даному договору до 30.11.2022. При цьому Сторони додатково погоджують строки розрахунків за виконані роботи.

5.2. Місце виконання робіт – вул. Львівська в м.Тернополі.

**VІ. Гарантійний термін**

6.1.Підрядник гарантує можливість безперервної та належної експлуатації Об’єкта протягом п’яти років з моменту підписання акту приймання наданих послуг (виконаних робіт) або з моменту ліквідації недоліків.

6.2.Протягом гарантійного терміну недоліки, зумовлені неякісним наданням послуг, усуваються Підрядником за свої власні кошти.

**VIІ. Права та обов'язки сторін**

7.1. Замовник зобов'язаний:

7.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

7.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт, перевіреним та підписаним Технаглядом;

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів;

7.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

7.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

7.2.4. Повернути рахунок Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

7.2.5. Вести облік та здійснювати контроль за витрачанням коштів місцевого бюджету на фінансування виконаних робіт;

7.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання, відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

7.2.7. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

7.3. Підрядник зобов'язаний:

7.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

7.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

7.3.3. Забезпечити в період виконання робіт необхідні заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, вимог санітарних норм, охорони праці та навколишнього середовища, правил дорожнього руху;

7.3.4. Інформувати письмово Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають їх виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

7.3.5. Виконувати всі вказівки Замовника та Технагляду щодо виконання робіт;

7.3.6. Завчасно і у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних від нього обставин;

7.3.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені нормативними та законодавчими актами.

7.3.8.Не пізніше, як за два дні письмово повідомити Технагляд, Замовника про початок виконання робіт.

7.3.9. Повідомити та погодити з Замовником і Технаглядом залучення до виконання робіт субпідрядних організацій.

7.4. Підрядник має право:

7.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

7.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

7.4.3. Залучати до виконання робіт субпідрядні організації.

7.4.4. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 днів;

7.4.5. Інформувати письмово Замовника та Технагляд, що виконання їх вказівок може призвести до сповільнення виконання робіт, загрози придатності, зниження якості виконаних робіт чи порушення технологічного процесу.

7.4.6. Інші права передбачені нормативними та законодавчими актами.

**VIIІ. Відповідальність сторін**

8.1. У разі невиконання або ж неналежного виконання умов договору про закупівлю, зокрема, виконання робіт/надання послуг з відхиленням від проектно-кошторисної документації, використання неякісних матеріалів та обладнання, порушення строків визначених Договором та недотримання інших взятих на себе зобов`язань, можуть бути застосовані оперативно - господарські санкції, що передбачені ст.ст.217, 235 та п.4 ч.1 ст.236 Господарського кодексу України, про, що у складі тендерної пропозиції подають лист-згоду про можливе застосування оперативно - господарських санкцій.

8.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день невиконання або неналежного (несвоєчасного) виконання зобов'язань, а у разі здійснення попередньої оплати Підрядник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

8.3. Підрядник несе відповідальність за кількість, якість матеріалів та об’єми виконаних робіт. Підрядник, у разі залучення субпідрядних організацій, відповідає перед Замовником за результат їх роботи.

8.4. Підрядник несе повну відповідальність за правильність застосування норм витрат, списання матеріальних ресурсів, розробку калькуляцій та якість виконаних робіт. Неякісно виконані роботи підлягають виправленню Підрядником.

8.5. Якщо під час приймання виконаних робіт виявлені недоліки, то вони усуваються Підрядником за його рахунок.

**IХ. Обставини непереборної сили**

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2-ох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

9.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

9.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

**X. Вирішення спорів**

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**XІ. Строк дії договору**

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2022р.

11.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

**XIІ. Інші умови**

12.1. Відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, згідно договору № \_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ здійснює технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, обсягом виконаних робіт та за дотриманням затверджених розцінок, передбачених даним Договором.

12.2. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни до даного Договору, викладаючи їх в додатках , які є невід’ємною частиною даного Договору згідно чинного законодавства та ДБН.

 12.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

 12.4. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов’язана поновити їх не чекаючи пред’явлення їй претензії чи звернення до суду.

12.5. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою досудового вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією.

**XIIІ. Додатки до договору**

Невід'ємною частиною цього Договору є:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

**XVI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| Замовник:Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екологіїТернопільської міської радим. Тернопіль вул. Коперника, 1ідентифікаційний код - 35939939МФО 820172Телефон 52-58-48Телефакс 52-58-48р/р :UA918201720344251022100048367UA328201720344251019100048367UA858201720344281021100048367UA428201720344231026100048367UA438201720344270019000048367UA558201720344211020100048367в ДКСУ м. КиївНачальник управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. | Підрядник:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ідентифікаційний код – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефакс \_\_\_\_\_\_\_\_р/р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

**Додаток №3**

Довідка про відвідування та огляд об’єкта

 (Найменування Учасника) підтверджує відвідування та огляд об’єкта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ де передбачається виконання обсягів робіт згідно технічної специфікації та ознайомився з інформацію необхідною для підготовки пропозицій та укладання договору.

Уповноважена

особа (Учасника) підпис Прізвище, ініціали

М.П. (за наявності)

Керівник (Замовника) підпис Прізвище, ініціали

М.П. (за наявності)