## Загальний
| ПОГОДЖУЮ | [19 empty] | ЗАТВЕРДЖУЮ
| _____________________________ | [19 empty] | головний інженер
| _____________________________ | [19 empty] | ВП "Черкаська ТЕЦ"
| _____________________________ | [19 empty] | ___________Ю.В. Харко
| "____" ____________ 2024р. | [19 empty] | "____" ____________ 2024р.
ГРАФІК виконання робіт по заміні поверхонь нагріву котельного агрегату №8
№ п/п | Найменування робіт | Березень | [11 empty] | Серпень
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | … | … | … | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Заміна труб фронтового екрану
1.1 | Демонтаж теплової ізоляції
1.2 | Демонтаж обшивки
1.3 | Демонтаж хромітової набивної маси
1.4 | Демонтаж труб і поясів жорсткості
1.5 | Підготовка колекторів під зварювання
1.6 | Монтаж нових труб
1.8 | Монтаж поясів жорсткості і притягування труб
1.7 | Приварювання шипів
1.9 | Нанесення хромітової маси
1.10 | Монтаж обшивки
1.11 | Монтаж шару теплової ізоляції
1.12 | Нанесення штукатурного шару т/ізол.
2 | Заміна труб двосвітного екрану та пучка
2.1 | Демонтаж труб
2.2 | Монтаж нових труб
2.3 | Приварювання шипів
3 | Заміна труб топкових циклонів
3.1 | Демонтаж теплової ізоляції
3.2 | Демонтаж майданчиків та елементів каркасу
3.3 | Демонтаж газопроводів та газових пальників
3.4 | Демонтаж конусів циклонів
3.5 | Збирання конусів циклонів*
3.6 | Демонтаж пилопроводів та соплових коробок
3.7 | Демонтаж обшивки
3.8 | Демонтаж хромітової набивної маси
3.9 | Демонтаж труб і ребер жорсткості
3.10 | Підготовка колекторів під зварювання
3.11 | Монтаж ребер жорсткості та нових труб
3.12 | Приварювання шипів
3.13 | Заміна ділянок повітряних коробів
3.14 | Монтаж конусів циклонів
3.15 | Нанесення хромітової набивної маси
3.16 | Монтаж обшивки
3.17 | Монтаж коробу вузла примикання**
3.18 | Монтаж соплових коробок та пилопроводів
3.19 | Встановлення газових пальників та газопроводів***
3.20 | Монтаж шару теплової ізоляції
3.21 | Нанесення штукатурного шару т/ізол.
4 | Заміна труб 1ст. Пароперегрівника
4.1 | Демонтаж ділянок труб
4.2 | Монтаж нових ділянок труб
5 | Гідростатичне випробування котла
6 | Напилення торкрету на шиповані труби
* | Підготовку, збирання, шипування, нанесення хромітової набивної маси, встановлення обшивки доцільно виконати на окремому майданчику
** | Монтаж коробу вузля примикання включає також поступове заповнення його термостійким бетоном (ділянками, через складність геометричної форми)
*** | Ремонт газових пальників до встановлення доцільно виконати на окремому майданчику