**ПРОТОКОЛ**

**ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ**

« 27 » грудня 2022 р м./Київ № 42

Місце ухвалення рішень: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, каб. 319 корпус 1

 Керуючись ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922 (далі — Закон) та наказом Держмитслужби від 01.11.2022 № 473 «Про призначення уповноважених осіб та затвердження Положення про уповноважених осіб Державної митної служби України, відповідальних за організацію та проведення закупівель» зі змінами

**Порядок денний:**

* 1. Про прийняття рішення щодо здійснення закупівлі без **застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару** відповідно до пп. 4 п. 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178(далі — ***Особливості***) за предметомРоботи з  **«Реконструкція автомобільного пункту пропуску «Красноїльск» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: смт. Красноїльск, Сторожинецький район Чернівецька область», ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)** за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — ***Закупівля***).
	2. Про розгляд та затвердження змін до річного плану закупівель на 2022рік у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі).
	3. Про оприлюднення змін до річного плану закупівель на 2022рік в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом  (далі — Електронна система).
	4. Про оприлюднення договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель (далі *—****договір про закупівлю),*** щодо ***Закупівлі*** в електронній системі відповідно до вимог пункту 3-8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» ***Закону***.

**Під час розгляду першого питання порядку денного:**

У 2021 році за результатами проведеної процедури відкритих торгів між Державною митною службою України та товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО КОНСТРАКШН» було укладено договір підряду № 22 на «Реконструкцію автомобільного пункту пропуску «Красноїльск» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: смт. Красноїльск, Сторожинецький район Чернівецька область» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва). Термін виконання робіт згідно укладеного договору - до 30.11.2022 року. Загальна вартість виконаних за договором робіт становить 88 828 132,79 грн.

В період виконання робіт виникли додаткові роботи які не були враховані проєктною документацією. Генеральним проєктувальником ПП «Проєкт – Центр» здійснено коригування проєкту. Для завершення реконструкції та введення об’єкту виникла потреба у закупівлі додаткових робіт, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, у того самого виконавця робіт/надавача послуг. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг може здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;

Таким чином, враховуючи вищезазначене необхідно здійснити закупівлю за предметом «Реконструкцію автомобільного пункту пропуску «Красноїльск» Чернівецька область» (Коригування) за адресою: смт. Красноїльск, Сторожинецький район Чернівецька область» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 код ДК 021:2015 45200000-9 (Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва), доцільно здійснювати без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу відповідно до пункту 5 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням підпункту 8 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. При цьому узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі – складає 14 133 481,80 грн. з ПДВ.

**Під час розгляду другого питання порядку денного:**

На виконання вимог статті 4 ***Закону*** для забезпечення наявної потреби Замовника є необхідність у затвердженні річного плану закупівель / змін до річного плану закупівель на 2022 рік щодо ***Закупівлі*** (додається), із зазначенням у примітках, що ***Закупівля здійснюється*** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 4 пункту 13 ***Особливостей***.

**Під час розгляду третього питання порядку денного:**

На виконання вимог статті 4 ***Закону*** є необхідність оприлюднити зміни до річного плану закупівель на 20222рік в ***Електронній системі*** протягом п’яти робочих днів з дня його затвердження.

**Під час розгляду четвертого питання порядку денного:**

Пунктом 13 ***Особливостей*** встановлено, що за результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, а саме не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору. Замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг).

 Таким чином, з огляду на норми ***Особливостей*** є необхідність у прийнятті рішення щодо оприлюднення договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

На виконання вищевикладеного я, уповноважена особа,

**ВИРІШИЛА:**

* + 1. Здійснити ***Закупівлю*** без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товарувідповідно до пп. 4 п. 13 ***Особливостей.***
		2. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2022 рік (що додається).
		3. Оприлюднити зміни до річного плану закупівель на 20222 рік в ***Електронній системі*** у порядку, встановленому Уповноваженим органом.
		4. Оприлюднити в електронній системі договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель,щодо***Закупівлі***не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис |  **Тарас ПАСІЧНИК** |